## Thong_tin
BỘ BIỂU MẪU KIỂM THỬ – VAI TESTER
Học phần Đánh giá hiệu năng · Dùng cho hệ thống của bạn cặp
| Tester – Họ và tên | Lương Chí Dũng
| Tester – MSSV | 24110215
| Lớp | BCSE2024 - Trường Đại học Việt Nhật (VJU)
| Hệ thống được kiểm thử | RateProfCuaBan (RateUrProf)
| Chủ hệ thống – Họ tên, MSSV | Lương Chí Dũng - 24110215
| Link sản phẩm | https://rateurprofs.site
| Phiên bản SRS dùng làm căn cứ | SRS v1.2 (bản chốt sau review)
| Thời gian kiểm thử (từ – đến) | 05/10/2026 – 26/10/2026
CÁC SHEET TRONG FILE
| Review_SRS | Phiếu review SRS (tuần 5). Chủ hệ thống điền 2 cột phản hồi cuối.
| TC_Chuc_nang | Test case chức năng, luồng E2E và phân quyền. Tối thiểu 60 case, phủ hết chức năng và 3 luồng.
| TC_Phi_chuc_nang | Test case phi chức năng. Tối thiểu 10 case, phủ hết NFR trong SRS.
| Test_Log | Nhật ký mỗi phiên thực thi: thời gian, môi trường, phạm vi đã chạy, kết quả.
| Bug_Report | Danh sách lỗi. Mỗi lỗi ghi rõ 1 trong 5 loại: Functional, Visual, Content, Performance, Crash.
| Tong_hop | Tự tính số liệu để đưa vào Test Summary Report. Không cần điền.
Chú thích: ô nền vàng nhạt = sinh viên điền; dòng chữ xám nghiêng ở đầu mỗi bảng = VÍ DỤ, ghi đè hoặc xoá khi làm; cột có mũi tên = chọn từ danh sách.

## Review_SRS
PHIẾU REVIEW SRS
Tester kiểm tra từng yêu cầu: rõ ràng? kiểm thử được? đầy đủ? nhất quán? Chủ hệ thống điền 2 cột cuối rồi cập nhật SRS.
Chú thích: ô nền vàng nhạt = sinh viên điền; dòng chữ xám nghiêng = VÍ DỤ, ghi đè hoặc xoá khi làm; cột có mũi tên = chọn từ danh sách.
STT | Vị trí trong SRS (mục / mã yêu cầu) | Nội dung trích từ SRS | Vấn đề phát hiện | Loại vấn đề | Mức độ | Đề xuất sửa | Phản hồi của chủ hệ thống | Lý do / cách đã sửa
1 | FR-06 – Thang điểm đánh giá | "Điểm đánh giá các tiêu chí phải hợp lệ" | Không nêu rõ thang điểm tối thiểu và tối đa (1–5 hay 0–10), không nêu rõ có cho phép điểm thập phân hay không. | Không kiểm thử được | Cao | Quy định rõ: "Điểm là số nguyên từ 1 đến 5 cho từng tiêu chí (pedagogy, difficulty, workEffort, gradingFairness). Cấm điểm < 1 hoặc > 5." | Chấp nhận | Đã bổ sung ràng buộc chặt chẽ tại SRS v1.1 mục 4.6
2 | FR-08 – Quy định Upvote | "Sinh viên có thể đánh giá tính hữu ích của bài viết" | Không quy định giới hạn số lần upvote cho mỗi người dùng, dẫn đến rủi ro spam vote vô hạn. | Thiếu ràng buộc | Cao | Bổ sung: "Mỗi người dùng/phiên chỉ được upvote 1 lần duy nhất cho mỗi bài đánh giá. Cho phép toggle hủy vote." | Chấp nhận | Đã cập nhật logic kiểm tra khóa phiên tại SRS v1.1 mục 4.8
3 | FR-01 – Tìm kiếm tiếng Việt | "Tìm kiếm giảng viên nhanh chóng theo tên" | Không nêu rõ có hỗ trợ tiếng Việt không dấu, ký tự unicode tổ hợp (NFC/NFD) hay không. | Mơ hồ | Trung bình | Ghi rõ: "Hỗ trợ tìm kiếm không dấu (accent-insensitive) và chuẩn hóa chuỗi tiếng Việt Unicode NFC; độ nhạy từ 2 ký tự." | Chấp nhận | Đã chuẩn hóa định nghĩa tìm kiếm tại SRS v1.1 mục 4.1
4 | FR-07 – Phân quyền Quản trị viên | "Admin kiểm duyệt và phê duyệt yêu cầu đính chính" | Chưa định nghĩa rõ cơ chế chặn truy cập trái phép của người dùng vãng lai vào giao diện /admin. | Thiếu ràng buộc | Cao | Bổ sung bảng phân quyền RBAC: "Khách và Thành viên truy cập /admin phải bị chặn ngay lập tức (redirect về /login hoặc HTTP 403 Forbidden)." | Chấp nhận | Đã thêm Ma trận RBAC tại SRS v1.1 mục 5.2
5 | FR-04 – Lưu giảng viên (Bookmark) | "Người dùng có thể bookmark giảng viên quan tâm" | Chưa quy định cơ chế lưu trữ (LocalStorage hay Database) và thời gian tồn tại sau khi F5/reload. | Mơ hồ | Trung bình | Đặc tả rõ: "Bookmark được lưu bền vững vào LocalStorage (cho khách) và đồng bộ Database khi đăng nhập; tồn tại qua các phiên duyệt web." | Chấp nhận | Đã cập nhật đặc tả lưu trữ bookmark tại SRS v1.1 mục 4.4
6 | NFR-01 – Hiệu năng tìm kiếm | "Hệ thống phải phản hồi tìm kiếm nhanh chóng" | Dùng từ tính từ định tính 'nhanh chóng', không có số liệu định lượng để kiểm thử hiệu năng. | Không kiểm thử được | Cao | Sửa thành chỉ số định lượng: "P90 response time ≤ 2.0s và error rate < 1% khi chịu tải 20 người dùng đồng thời (20 concurrent threads)." | Chấp nhận | Đã định lượng hóa NFR-01 tại SRS v1.1 mục 6.1
7 | NFR-02 – Hiệu năng tải trang Web Vitals | "Trang chủ tải mượt mà trên di động" | Thiếu chỉ số kỹ thuật tiêu chuẩn của Google Web Vitals. | Không kiểm thử được | Trung bình | Đặc tả: "Largest Contentful Paint (LCP) ≤ 2.5s trên mạng 4G giả lập; First Input Delay (FID) ≤ 100ms." | Chấp nhận | Đã bổ sung chuẩn Web Vitals tại SRS v1.1 mục 6.2
8 | NFR-04 – Responsive giao diện | "Giao diện hiển thị tốt trên mọi kích thước màn hình" | Chưa liệt kê các breakpoint kiểm thử cụ thể. | Mơ hồ | Thấp | Ghi rõ các breakpoint: "375x812 (mobile), 768x1024 (tablet), 1366x768 (laptop), 1920x1080 (desktop); tuyệt đối không xuất hiện thanh cuộn ngang." | Chấp nhận | Đã liệt kê các breakpoint tại SRS v1.1 mục 6.4
9 | FR-11 – Đa ngôn ngữ (i18n) | "Hỗ trợ giao diện tiếng Việt và tiếng Anh" | Chưa làm rõ việc chuyển ngôn ngữ có làm mất trạng thái bộ lọc và từ khóa tìm kiếm đang hiển thị hay không. | Thiếu trường hợp biên | Trung bình | Quy định: "Khi chuyển đổi VI/EN, toàn bộ query parameters trên URL (?q=..., ?dept=...) phải được bảo toàn 100%." | Chấp nhận | Đã bổ sung nguyên tắc bảo toàn state URL tại SRS v1.1 mục 4.11
10 | NFR-05 – Xử lý lỗi ngoại lệ API | "Hệ thống xử lý lỗi khi người dùng gửi sai" | Chưa quy định định dạng JSON chuẩn của phản hồi lỗi HTTP 400/500. | Thiếu ràng buộc | Trung bình | Quy định chuẩn JSON lỗi: `{"error": "MÃ_LỖI", "message": "Thông điệp", "fields": {...}}`, không bao giờ trả về stack trace HTML hoặc crash 500. | Chấp nhận | Đã thống nhất schema lỗi tại SRS v1.1 mục 6.5 và Tài liệu API mục 2

## TC_Chuc_nang
TEST CASE CHỨC NĂNG
Quy ước mã: TC-FRxx-nnn (chức năng) · TC-FLOWxx-nnn (luồng E2E) · TC-AUTHZ-nnn (phân quyền). Mỗi chức năng ≥ 3 case.
Chú thích: ô nền vàng nhạt = sinh viên điền; dòng chữ xám nghiêng = VÍ DỤ, ghi đè hoặc xoá khi làm; cột có mũi tên = chọn từ danh sách.
TC ID | Chức năng / Luồng | Kỹ thuật thiết kế | Tiêu đề | Tiền điều kiện | Dữ liệu thử | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên | Kết quả | Kết quả thực tế (khi Fail) | Bug ID | Ghi chú
TC-FR01-001 | FR-01 | Phân hoạch tương đương (EP) | Tìm kiếm giảng viên bằng tên tiếng Việt có dấu đầy đủ | Đang ở trang chủ | Từ khóa: 'Nguyễn Văn A' | 1. Nhập từ khóa 'Nguyễn Văn A' vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter | Hiển thị danh sách các giảng viên có tên khớp 'Nguyễn Văn A' | High | Pass |  |  | Happy path
TC-FR01-002 | FR-01 | Phân hoạch tương đương (EP) | Tìm kiếm bằng tên tiếng Việt không dấu | Đang ở trang chủ | Từ khóa: 'Nguyen Van' | 1. Nhập 'Nguyen Van' vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter | Hiển thị danh sách giảng viên tương đương có dấu | High | Fail | Báo 0 kết quả, không chuẩn hóa được tiếng Việt không dấu | BUG-004 | Trùng SEED-04
TC-FR01-003 | FR-01 | Giá trị biên (BVA) | Tìm kiếm với độ dài từ khóa = 1 ký tự (dưới biên tối thiểu) | Đang ở trang chủ | Từ khóa: 'N' | 1. Nhập 'N' vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter | Hiển thị thông báo 'Vui lòng nhập tối thiểu 2 ký tự' | Medium | Pass |  |  | Boundary check min-1
TC-FR01-004 | FR-01 | Giá trị biên (BVA) | Tìm kiếm với độ dài từ khóa = 2 ký tự (biên tối thiểu hợp lệ) | Đang ở trang chủ | Từ khóa: 'Lê' | 1. Nhập 'Lê' vào ô tìm kiếm 2. Nhấn Enter | Thực hiện tìm kiếm và hiển thị các giảng viên họ Lê | Medium | Pass |  |  | Boundary check valid min
TC-FR01-005 | FR-01 | Phân hoạch tương đương (EP) | Tìm kiếm với từ khóa không tồn tại trong hệ thống | Đang ở trang chủ | Từ khóa: 'xyz_unknown_999' | 1. Nhập từ khóa 2. Nhấn Enter | Hiển thị thông báo 'Không tìm thấy giảng viên phù hợp' | Low | Pass |  |  | Negative check
TC-FR02-001 | FR-02 | Phân hoạch tương đương (EP) | Lọc giảng viên theo trường đại học hợp lệ | Đang ở /professors | Chọn trường: VJU | 1. Mở bộ lọc 2. Chọn trường VJU 3. Quan sát kết quả | Chỉ hiển thị giảng viên thuộc VJU | High | Fail | Hiển thị lẫn lộn cả giảng viên HUST | BUG-003 | Trùng SEED-03
TC-FR02-002 | FR-02 | Phân hoạch tương đương (EP) | Lọc theo trường đại học kết hợp từ khóa tìm kiếm | Đang ở /professors | Trường: VNU, Tên: 'Tuấn' | 1. Chọn trường VNU 2. Nhập 'Tuấn' 3. Xem danh sách | Chỉ hiển thị giảng viên tên Tuấn tại ĐHQGHN | Medium | Pass |  |  | Filter combination
TC-FR02-003 | FR-02 | Phân hoạch tương đương (EP) | Đặt lại bộ lọc về mặc định (Tất cả trường) | Đang áp dụng bộ lọc trường | Click 'Đặt lại' (Reset) | 1. Bấm nút Đặt lại bộ lọc 2. Quan sát danh sách | Bộ lọc xóa chọn, hiển thị toàn bộ giảng viên | Medium | Pass |  |  | Reset filter
TC-FR02-004 | FR-02 | Giá trị biên (BVA) | Chọn lọc trường không có giảng viên nào trong hệ thống | Đang ở /professors | Trường mới tạo chưa có dữ liệu | 1. Chọn trường trống 2. Quan sát danh sách | Hiển thị thông báo 'Chưa có giảng viên nào thuộc trường này' | Low | Pass |  |  | Empty list check
TC-FR03-001 | FR-03 | Phân hoạch tương đương (EP) | Xem trang hồ sơ giảng viên tồn tại trong hệ thống | Có giảng viên ID hợp lệ | ID: 'lec_001' | 1. Truy cập /professors/lec_001 2. Quan sát các trường thông tin | Hiển thị đầy đủ Họ tên, Học hàm, Học vị, Trường, Điểm tổng quan | High | Pass |  |  | Detail view
TC-FR03-002 | FR-03 | Phân hoạch tương đương (EP) | Xem hồ sơ với avatar tỉ lệ ảnh chữ nhật (3:4 hoặc 16:9) | Giảng viên có avatar chữ nhật | ID: 'lec_rect_avatar' | 1. Truy cập trang chi tiết 2. Kiểm tra khung ảnh avatar | Avatar hiển thị tròn/vuông chuẩn 1:1, không bị dẹt méo | Medium | Fail | Avatar bị dẹt ngang co kéo mất thẩm mỹ | BUG-009 | Trùng SEED-09
TC-FR03-003 | FR-03 | Phân hoạch tương đương (EP) | Xem chi tiết giảng viên bằng mã ID không tồn tại | Đang mở trình duyệt | ID: 'lec_invalid_99999' | 1. Truy cập /professors/lec_invalid_99999 | Hiển thị trang 404 Không tìm thấy giảng viên | Medium | Pass |  |  | Not found check
TC-FR03-004 | FR-03 | Phân hoạch tương đương (EP) | Xem phân bố sao đánh giá (Rating Breakdown 1 đến 5 sao) | Giảng viên đã có >= 5 đánh giá | Giảng viên ID: 'lec_001' | 1. Mở trang hồ sơ 2. Cuộn tới phần phân bố sao | Hiển thị thanh tiến trình tỉ lệ phần trăm các mức sao chính xác | Low | Pass |  |  | Breakdown check
TC-FR04-001 | FR-04 | Chuyển trạng thái | Lưu giảng viên vào danh sách yêu thích và kiểm tra sau F5 | Trang chi tiết giảng viên | Giảng viên 'lec_001' | 1. Bấm nút Lưu giảng viên 2. F5 tải lại trang 3. Xem trạng thái nút | Nút bookmark vẫn ở trạng thái 'Đã lưu' | High | Fail | F5 xong trạng thái bookmark bị mất về ban đầu | BUG-005 | Trùng SEED-05
TC-FR04-002 | FR-04 | Chuyển trạng thái | Bỏ lưu giảng viên đã được bookmark | Giảng viên đã lưu trước đó | Giảng viên 'lec_001' | 1. Bấm vào nút bookmark đang active 2. Kiểm tra giao diện | Nút chuyển về trạng thái Chưa lưu, xóa khỏi danh sách đã lưu | Medium | Pass |  |  | Unbookmark toggle
TC-FR04-003 | FR-04 | Phân hoạch tương đương (EP) | Kiểm tra danh sách giảng viên đã lưu khi lưu nhiều người | Đã lưu 2 giảng viên khác trường | Giảng viên A (VNU), Giảng viên B (HUST) | 1. Lưu A và B 2. Mở danh sách đã lưu 3. Đối chiếu thông tin trường | Giảng viên A đúng trường VNU, B đúng trường HUST | High | Fail | Thông tin trường của A và B bị đảo chéo cho nhau | BUG-010 | Trùng SEED-10
TC-FR04-004 | FR-04 | Giá trị biên (BVA) | Mở danh sách đã lưu khi chưa bookmark giảng viên nào | LocalStorage rỗng | Chưa lưu ai | 1. Mở danh sách đã lưu | Hiển thị trạng thái rỗng 'Bạn chưa lưu giảng viên nào' | Low | Pass |  |  | Empty state
TC-FR05-001 | FR-05 | Phân hoạch tương đương (EP) | Xem danh sách đánh giá của giảng viên sắp xếp theo mới nhất | Giảng viên có đánh giá | Sort: 'newest' | 1. Mở trang chi tiết 2. Chọn sắp xếp 'Mới nhất' | Các bài đánh giá sắp xếp giảm dần theo ngày tạo | Medium | Pass |  |  | Sort check
TC-FR05-002 | FR-05 | Chuyển trạng thái | Upvote bài đánh giá lần đầu tiên | Đang xem đánh giá | Review ID: 'rev_001' | 1. Bấm nút 'Hữu ích' (Upvote) tại bài viết | Số upvote tăng 1, icon chuyển màu active | High | Pass |  |  | Upvote single
TC-FR05-003 | FR-05 | Giá trị biên (BVA) | Spam bấm Upvote liên tục nhiều lần trên cùng một bài | Đã upvote 1 lần | Review ID: 'rev_001' | 1. Bấm nhanh nhiều lần nút Upvote | Chỉ tính 1 vote duy nhất, không tăng thêm | High | Fail | Số vote tăng liên tục không giới hạn | BUG-002 | Trùng SEED-02
TC-FR05-004 | FR-05 | Phân hoạch tương đương (EP) | Tương tác Upvote và kiểm tra render thẻ đánh giá | Đang xem danh sách đánh giá | Review ID: 'rev_001' | 1. Bấm Upvote 2. Cuộn nhẹ danh sách | Thẻ đánh giá giữ nguyên cấu trúc DOM | Medium | Fail | Thẻ đánh giá bị nhân đôi (duplicate card) trên UI | BUG-007 | Trùng SEED-07
TC-FR06-001 | FR-06 | Phân hoạch tương đương (EP) | Đăng đánh giá hợp lệ với điểm từ 1 đến 5 và nhận xét | Đã đăng nhập thành viên | Điểm: 4, Nhận xét: 'Thầy dạy rất nhiệt tình' | 1. Mở form đánh giá 2. Chọn điểm 4 3. Nhập nhận xét 4. Bấm Gửi | Đánh giá gửi thành công, hiển thị trong danh sách và rollup cập nhật | High | Pass |  |  | Valid submit
TC-FR06-002 | FR-06 | Giá trị biên (BVA) | Đăng đánh giá với điểm = 0 (dưới biên dưới 1) | Đã đăng nhập | Điểm pedagogy = 0 | 1. Gửi request đánh giá với điểm = 0 | Báo lỗi 400 'Điểm phải từ 1 đến 5', từ chối lưu | High | Fail | Hệ thống lưu thành công điểm 0 vào database | BUG-001 | Trùng SEED-01
TC-FR06-003 | FR-06 | Giá trị biên (BVA) | Đăng đánh giá với điểm = 6 (vượt biên trên 5) | Đã đăng nhập | Điểm difficulty = 6 | 1. Gửi request đánh giá với điểm = 6 | Báo lỗi 400 'Điểm phải từ 1 đến 5', từ chối lưu | High | Fail | Hệ thống lưu thành công điểm 6 vào database | BUG-001 | Trùng SEED-01
TC-FR06-004 | FR-06 | Giá trị biên (BVA) | Đăng nhận xét có độ dài = 10 ký tự (biên tối thiểu hợp lệ) | Đã đăng nhập | Nhận xét 10 ký tự: 'Thầy dạy tốt' | 1. Nhập nhận xét 10 ký tự 2. Bấm Gửi | Gửi thành công bài đánh giá | Medium | Pass |  |  | Comment min boundary
TC-FR06-005 | FR-06 | Giá trị biên (BVA) | Đăng nhận xét có độ dài = 9 ký tự (dưới biên tối thiểu) | Đã đăng nhập | Nhận xét 9 ký tự: 'Thầy tốt!' | 1. Nhập nhận xét 9 ký tự 2. Bấm Gửi | Báo lỗi 'Nhận xét phải có ít nhất 10 ký tự' | Medium | Pass |  |  | Comment invalid boundary
TC-FR06-006 | FR-06 | Phân hoạch tương đương (EP) | Gửi request đánh giá với body JSON rỗng {} | Client gửi API | Body: {} | 1. POST /api/lecturers/[id]/reviews với body {} | Trả về HTTP 400 Bad Request kèm message lỗi | High | Fail | Server sập unhandled exception trả HTTP 500 | BUG-015 | Trùng SEED-15
TC-FR07-001 | FR-07 | Phân hoạch tương đương (EP) | Gửi báo cáo đánh giá vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng | Đang xem bài đánh giá | Lý do: 'Ngôn từ xúc phạm cá nhân' | 1. Bấm Báo cáo 2. Chọn lý do 3. Bấm Gửi báo cáo | Thông báo 'Báo cáo đã được tiếp nhận để kiểm duyệt' | High | Pass |  |  | Report review
TC-FR07-002 | FR-07 | Phân hoạch tương đương (EP) | Giảng viên gửi yêu cầu đính chính học hàm kèm email .edu.vn | Mở modal đính chính | Email: 'dunglc@vju.ac.vn', Minh chứng URL | 1. Nhập form đính chính 2. Bấm Gửi yêu cầu | Hệ thống ghi nhận yêu cầu vào hàng đợi kiểm duyệt | High | Pass |  |  | Correction request valid
TC-FR07-003 | FR-07 | Phân hoạch tương đương (EP) | Gửi yêu cầu đính chính với email cá nhân (gmail.com) | Mở modal đính chính | Email: 'dunglc@gmail.com' | 1. Nhập email gmail.com 2. Bấm Gửi | Báo lỗi 'Yêu cầu phải sử dụng email công vụ trường (.edu.vn / .ac.vn)' | Medium | Pass |  |  | Institutional email check
TC-FR07-004 | FR-07 | Bảng quyết định | Kiểm tra bảng quyết định duyệt / từ chối yêu cầu đính chính | Đăng nhập Admin | Quyết định: Approve hoặc Reject | 1. Vào /admin 2. Thao tác duyệt yêu cầu | Yêu cầu chuyển trạng thái và cập nhật hồ sơ tương ứng | Medium | Pass |  |  | Decision table mod
TC-FR07-005 | FR-07 | Phân quyền | Khách vãng lai truy cập trực tiếp trang quản trị /admin | Chưa đăng nhập | URL: '/admin' | 1. Mở tab ẩn danh 2. Truy cập /admin | Redirect về đăng nhập hoặc trả HTTP 403 Forbidden | High | Fail | Giao diện admin mở toang cho khách vãng lai | BUG-006 | Trùng SEED-06
TC-FR08-001 | FR-08 | Phân hoạch tương đương (EP) | Đăng nhập thành công bằng tài khoản Google sinh viên | Đang ở modal đăng nhập | Google OAuth hợp lệ | 1. Bấm 'Đăng nhập Google' 2. Xác thực tài khoản | Đăng nhập thành công, hiển thị tên và avatar trên Navbar | High | Pass |  |  | OAuth success
TC-FR08-002 | FR-08 | Chuyển trạng thái | Đăng xuất khỏi hệ thống | Đang đăng nhập | Thao tác Đăng xuất | 1. Bấm vào menu cá nhân 2. Chọn Đăng xuất | Xóa session cookie, chuyển Navbar về trạng thái Chưa đăng nhập | Medium | Pass |  |  | Logout state
TC-FR08-003 | FR-08 | Phân hoạch tương đương (EP) | Kiểm tra tính an toàn của Cookie phiên (HttpOnly, Secure) | Đã đăng nhập | Cookie 'auth_token' | 1. Kiểm tra cookie trong DevTools Application tab | Cookie có cờ HttpOnly, SameSite=Lax, Secure trên HTTPS | High | Pass |  |  | Cookie audit
TC-FR08-004 | FR-08 | Phân hoạch tương đương (EP) | Truy cập tính năng cần xác thực khi chưa đăng nhập | Chưa đăng nhập | Thao tác viết review | 1. Bấm Viết đánh giá | Mở modal yêu cầu đăng nhập trước khi thực hiện | Medium | Pass |  |  | Auth guard modal
TC-FR09-001 | FR-09 | Phân hoạch tương đương (EP) | Xem danh sách các đánh giá do chính mình đã đăng | Đã đăng nhập tài khoản có 2 bài đánh giá | User: 'student01' | 1. Truy cập /my-reviews | Hiển thị đúng 2 bài đánh giá kèm nút chỉnh sửa/xóa | Medium | Pass |  |  | My reviews list
TC-FR09-002 | FR-09 | Chuyển trạng thái | Xóa bài đánh giá của chính mình | Có bài đánh giá trong /my-reviews | Review ID: 'rev_own' | 1. Bấm nút Xóa 2. Xác nhận tại popup | Bài đánh giá bị xóa, điểm trung bình giảng viên tự tính lại | High | Pass |  |  | Delete own review
TC-FR09-003 | FR-09 | Phân quyền | Cố tình xóa bài đánh giá của người dùng khác qua API | Đăng nhập user A | DELETE /api/reviews/rev_of_user_B | 1. Gửi request DELETE với ID bài viết của user B | Trả về HTTP 403 Forbidden, không cho phép xóa | High | Pass |  |  | Cross-user delete prevention
TC-FR09-004 | FR-09 | Phân hoạch tương đương (EP) | Xem trang đánh giá của tôi khi chưa từng viết bài nào | Tài khoản mới tạo | User mới | 1. Truy cập /my-reviews | Hiển thị thông báo rỗng 'Bạn chưa có đánh giá nào' | Low | Pass |  |  | Empty state check
TC-FR10-001 | FR-10 | Phân hoạch tương đương (EP) | Xem chi tiết trường đại học và danh sách giảng viên trực thuộc | Trường tồn tại | Trường VJU: 'sch_vju' | 1. Truy cập /universities/sch_vju | Hiển thị thông tin trường, số lượng giảng viên và danh sách giảng viên | High | Pass |  |  | School detail
TC-FR10-002 | FR-10 | Phân hoạch tương đương (EP) | Tìm kiếm giảng viên ngay bên trong trang trường đại học | Đang ở /universities/sch_vju | Từ khóa: 'Dũng' | 1. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm nội bộ trường | Chỉ lọc các giảng viên tên Dũng thuộc trường VJU | Medium | Pass |  |  | In-school search
TC-FR10-003 | FR-10 | Phân hoạch tương đương (EP) | Xem trang trường với ID không tồn tại | Mở trình duyệt | ID: 'sch_invalid_000' | 1. Truy cập /universities/sch_invalid_000 | Trả về trang 404 Không tìm thấy trường | Low | Pass |  |  | School 404
TC-FR10-004 | FR-10 | Phân hoạch tương đương (EP) | Xem danh sách tất cả các trường trên toàn quốc | Đang ở trang chủ | Menu 'Trường đại học' | 1. Truy cập /universities | Hiển thị danh sách các trường kèm số lượng giảng viên | Medium | Pass |  |  | Nationwide schools
TC-FR11-001 | FR-11 | Chuyển trạng thái | Chuyển đổi ngôn ngữ từ VI sang EN trên trang chủ | Đang ở trang chủ tiếng Việt | Thao tác chọn 'EN' | 1. Bấm Language Switcher chọn 'EN' | Giao diện chuyển sang tiếng Anh, URL có tiền tố /en | Medium | Pass |  |  | Language switch VI->EN
TC-FR11-002 | FR-11 | Chuyển trạng thái | Chuyển đổi ngôn ngữ khi đang có bộ lọc và từ khóa tìm kiếm | Đang ở /professors?q=Hoa&dept=IT | Chuyển sang EN | 1. Bấm chọn 'EN' trên thanh điều hướng | URL chuyển sang /en/professors?q=Hoa&dept=IT, giữ nguyên bộ lọc | High | Fail | URL bị reset về /en/professors, mất sạch từ khóa và filter | BUG-011 | Trùng SEED-11
TC-FR11-003 | FR-11 | Phân hoạch tương đương (EP) | Kiểm tra dịch thuật các nhãn trên form đánh giá tiếng Anh | Đang ở /en/professors/[id]/rate | Giao diện tiếng Anh | 1. Kiểm tra nhãn 'Tính công bằng' và nút gửi | Tất cả nhãn hiển thị 100% tiếng Anh ('Grading Fairness', 'Submit') | Medium | Fail | Các nhãn vẫn hiển thị tiếng Việt thô do hardcode | BUG-012 | Trùng SEED-12
TC-FR11-004 | FR-11 | Chuyển trạng thái | Chuyển đổi ngược lại từ EN sang VI | Đang ở giao diện tiếng Anh | Thao tác chọn 'VI' | 1. Bấm Language Switcher chọn 'VI' | Giao diện quay về tiếng Việt chuẩn xác | Low | Pass |  |  | Language switch EN->VI
TC-FR12-001 | FR-12 | Phân quyền | Đăng nhập tài khoản Quản trị viên và truy cập /admin | Tài khoản có role ADMIN | User: 'admin@rateurprofs.site' | 1. Đăng nhập tài khoản Admin 2. Truy cập /admin | Truy cập thành công, hiển thị các tab Kiểm duyệt, Đính chính, Dữ liệu | High | Pass |  |  | Admin dashboard access
TC-FR12-002 | FR-12 | Bảng quyết định | Phê duyệt yêu cầu đính chính học hàm của giảng viên | Đang ở tab Đính chính | Yêu cầu ID: 'REQ-001' | 1. Bấm nút Phê duyệt 2. Kiểm tra hồ sơ giảng viên | Yêu cầu chuyển trạng thái APPROVED, học hàm giảng viên được cập nhật | High | Pass |  |  | Approve correction
TC-FR12-003 | FR-12 | Bảng quyết định | Từ chối yêu cầu đính chính do thiếu minh chứng | Đang ở tab Đính chính | Yêu cầu ID: 'REQ-002' | 1. Bấm Từ chối 2. Nhập lý do từ chối 3. Xác nhận | Yêu cầu chuyển REJECTED kèm lý do thông báo cho người gửi | Medium | Pass |  |  | Reject correction
TC-FR12-004 | FR-12 | Chuyển trạng thái | Ẩn bài đánh giá vi phạm khỏi hiển thị công khai | Đang ở tab Kiểm duyệt | Review ID: 'rev_bad' | 1. Bấm nút Ẩn bài viết 2. Kiểm tra trang giảng viên | Bài viết bị ẩn, điểm đánh giá bị trừ khỏi tổng rollup | High | Pass |  |  | Hide bad review
TC-FR12-005 | FR-12 | Phân hoạch tương đương (EP) | Admin lọc danh sách yêu cầu theo trạng thái (Pending / Approved / Rejected) | Đang ở /admin | Filter status | 1. Chọn dropdown 'Chờ duyệt' 2. Quan sát bảng | Chỉ hiển thị các yêu cầu có trạng thái tương ứng | Low | Pass |  |  | Admin status filter
TC-FLOW01-001 | FLOW-01 | Use case / E2E | Luồng chính E2E: Tìm kiếm giảng viên -> Xem hồ sơ -> Đăng nhập -> Viết đánh giá thành công | Hệ thống hoạt động bình thường | Dữ liệu hợp lệ đầy đủ | 1. Tìm 'Nguyễn Văn A' 2. Mở hồ sơ 3. Đăng nhập Google 4. Chấm điểm 5 tiêu chí và nhận xét 5. Gửi | Đánh giá xuất hiện trên trang, điểm trung bình cập nhật ngay lập tức | High | Pass |  |  | FLOW-01 Main flow
TC-FLOW01-002 | FLOW-01 | Use case / E2E | Luồng thay thế E2E: Khách vãng lai xem đánh giá -> Bấm Upvote -> Yêu cầu đăng nhập -> Đăng nhập xong quay lại vote | Chưa đăng nhập | Tài khoản Google | 1. Mở bài đánh giá 2. Bấm Upvote 3. Đăng nhập 4. Kiểm tra vote | Vote được ghi nhận sau khi đăng nhập thành công | High | Pass |  |  | FLOW-01 Alt flow 1
TC-FLOW01-003 | FLOW-01 | Use case / E2E | Luồng ngoại lệ E2E: Đang đánh giá thì mất mạng client -> Bấm gửi -> Xử lý thông báo | Đang điền form đánh giá | Mất kết nối mạng | 1. Điền form 2. Ngắt mạng 3. Bấm Gửi | Thông báo không có mạng, giữ nguyên nội dung form không bị mất | Medium | Pass |  |  | FLOW-01 Exception flow
TC-FLOW02-001 | FLOW-02 | Use case / E2E | Luồng chính E2E: Giảng viên gửi yêu cầu đính chính -> Admin nhận thông báo và phê duyệt -> Hồ sơ cập nhật | Giảng viên có email trường | Email .edu.vn + Minh chứng | 1. Gửi form đính chính 2. Admin đăng nhập 3. Duyệt yêu cầu 4. Đối soát | Dữ liệu giảng viên cập nhật chính xác trên trang công khai | High | Pass |  |  | FLOW-02 Main flow
TC-FLOW02-002 | FLOW-02 | Use case / E2E | Luồng thay thế E2E: Giảng viên yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ hồ sơ theo Nghị định 13 -> Admin thẩm định gỡ bỏ | Hồ sơ giảng viên đang công khai | Lý do cá nhân hợp pháp | 1. Gửi form gỡ bỏ 2. Admin kiểm tra 3. Phê duyệt gỡ bỏ | Hồ sơ chuyển trạng thái ẩn vĩnh viễn, truy cập trả về thông báo hợp lệ | High | Pass |  |  | FLOW-02 Alt flow
TC-FLOW02-003 | FLOW-02 | Use case / E2E | Luồng ngoại lệ E2E: Gửi yêu cầu đính chính nhưng link minh chứng hỏng hoặc không truy cập được | Form đính chính | Minh chứng lỗi 404 | 1. Gửi minh chứng lỗi 2. Admin kiểm tra thấy lỗi 3. Từ chối yêu cầu | Admin từ chối kèm phản hồi yêu cầu cung cấp lại link hợp lệ | Medium | Pass |  |  | FLOW-02 Exception flow
TC-FLOW03-001 | FLOW-03 | Use case / E2E | Luồng chính E2E: Thu thập dữ liệu trường -> Bóc tách danh bạ -> Khử trùng lặp -> Nhập danh bạ chính thức | Crawler kích hoạt | Dữ liệu trường đại học mẫu | 1. Chạy crawler 2. Bóc tách họ tên học vị 3. Đối soát trùng lặp 4. Merge vào DB | Toàn bộ giảng viên mới được lưu vào hệ thống không bị trùng lặp | High | Pass |  |  | FLOW-03 Main flow
TC-FLOW03-002 | FLOW-03 | Use case / E2E | Luồng thay thế E2E: Phát hiện 2 hồ sơ trùng tên khác đơn vị công tác -> Giữ riêng 2 bản ghi | 2 giảng viên cùng họ tên | Trường A và Trường B | 1. Chạy thuật toán đối soát 2. Phân loại theo cơ sở đào tạo | Hệ thống nhận diện đúng 2 thực thể khác nhau và cấp 2 ID riêng | Medium | Pass |  |  | FLOW-03 Alt flow
TC-FLOW03-003 | FLOW-03 | Use case / E2E | Luồng ngoại lệ E2E: Trang web trường bị chặn hoặc timeout trong quá trình thu thập | Trang trường bị sập | Website trường lỗi 503 | 1. Crawler phát hiện lỗi 2. Ghi nhật ký lỗi 3. Tự động thử lại có dãn cách | Pipeline không sập, ghi log cảnh báo và bỏ qua an toàn | Low | Pass |  |  | FLOW-03 Exception flow
TC-AUTHZ-001 | Phân quyền | Phân quyền | Khách vãng lai gọi API GET /api/search | Chưa đăng nhập | GET /api/search?q=test | 1. Gọi API công khai | Trả về 200 OK kèm dữ liệu kết quả | High | Pass |  |  | Public API read
TC-AUTHZ-002 | Phân quyền | Phân quyền | Khách vãng lai gọi API GET /api/lecturers/[id] | Chưa đăng nhập | GET /api/lecturers/lec_001 | 1. Gọi API xem chi tiết | Trả về 200 OK kèm dữ liệu giảng viên | High | Pass |  |  | Public API detail
TC-AUTHZ-003 | Phân quyền | Phân quyền | Khách vãng lai gọi API POST /api/lecturers/[id]/reviews | Chưa đăng nhập | POST /api/lecturers/lec_001/reviews | 1. Gọi API đăng review không kèm token | Trả về HTTP 401 Unauthorized | High | Pass |  |  | Review requires auth
TC-AUTHZ-004 | Phân quyền | Phân quyền | Khách vãng lai gọi API POST /api/reviews/[id]/upvote | Chưa đăng nhập | POST /api/reviews/rev_001/upvote | 1. Gọi API upvote không token | Cho phép ghi nhận vote ẩn danh theo session IP an toàn | Medium | Pass |  |  | Upvote guest policy
TC-AUTHZ-005 | Phân quyền | Phân quyền | Thành viên thông thường gọi API GET /api/admin/moderation | Đăng nhập vai Thành viên | GET /api/admin/moderation | 1. Gửi request kèm token Thành viên | Trả về HTTP 403 Forbidden | High | Pass |  |  | Member blocked from admin API
TC-AUTHZ-006 | Phân quyền | Phân quyền | Thành viên thông thường gọi API PUT /api/admin/correction-requests/[id] | Đăng nhập vai Thành viên | PUT duyệt đính chính | 1. Gửi request duyệt kèm token Thành viên | Trả về HTTP 403 Forbidden | High | Pass |  |  | Member cannot approve
TC-AUTHZ-007 | Phân quyền | Phân quyền | Quản trị viên (Admin) gọi API GET /api/admin/moderation | Đăng nhập vai Admin | GET /api/admin/moderation kèm token Admin | 1. Gửi request kiểm duyệt | Trả về HTTP 200 OK kèm danh sách chờ duyệt | High | Pass |  |  | Admin authorized
TC-AUTHZ-008 | Phân quyền | Phân quyền | Khách vãng lai truy cập URL /my-reviews | Chưa đăng nhập | Mở /my-reviews trên trình duyệt | 1. Truy cập trực tiếp link /my-reviews | Chuyển hướng (Redirect) về trang đăng nhập hoặc mở popup auth | Medium | Pass |  |  | My reviews auth guard
TC-AUTHZ-009 | Phân quyền | Phân quyền | Thành viên gọi API DELETE bài viết của thành viên khác | Đăng nhập User A | DELETE /api/reviews/rev_of_B | 1. Gửi request xóa bài viết không sở hữu | Trả về HTTP 403 Forbidden | High | Pass |  |  | Ownership enforcement
TC-AUTHZ-010 | Phân quyền | Phân quyền | Admin thực hiện xóa bài viết vi phạm của người dùng | Đăng nhập Admin | DELETE /api/admin/reviews/[id] | 1. Admin gọi API xóa bài vi phạm | Trả về HTTP 200 OK, bài viết được xóa thành công | High | Pass |  |  | Admin moderation delete

## TC_Phi_chuc_nang
TEST CASE PHI CHỨC NĂNG
Quy ước mã: TC-NFRxx-nnn. Mỗi NFR trong SRS có ít nhất 1 case. Ngưỡng đạt lấy đúng theo SRS.
Chú thích: ô nền vàng nhạt = sinh viên điền; dòng chữ xám nghiêng = VÍ DỤ, ghi đè hoặc xoá khi làm; cột có mũi tên = chọn từ danh sách.
TC ID | Mã NFR | Nhóm | Tiêu đề | Công cụ / phương pháp | Điều kiện / môi trường | Các bước thực hiện | Ngưỡng đạt (theo SRS) | Giá trị đo được | Kết quả | Bug ID | Ghi chú
TC-NFR01-001 | NFR-01 | Hiệu năng | Thời gian phản hồi P90 của API tìm kiếm với 20 người dùng đồng thời | JMeter (non-GUI mode) | Cloud Run production; 20 threads, ramp-up 30s, loop 10 lần | 1. Chạy test plan jmeter_search.jmx 2. Thu thập kết quả kết xuất file .jtl 3. Sinh HTML Dashboard report 4. Đọc P90 và tỉ lệ lỗi | P90 ≤ 2.0s; tỉ lệ lỗi < 1% | P90 = 4.82s; tỉ lệ lỗi = 0.0% | Fail | BUG-013 | Vượt ngưỡng P90 do thiếu chỉ mục tìm kiếm (Trùng SEED-13)
TC-NFR02-001 | NFR-02 | Hiệu năng | Chỉ số hiệu năng hiển thị nội dung chính LCP (Largest Contentful Paint) trên mạng 4G | Lighthouse / Chrome DevTools | Mạng giả lập Fast 4G, thiết bị di động chuẩn (Moto G4 / iPhone) | 1. Bật DevTools tab Lighthouse 2. Chọn bài kiểm tra Performance trên Mobile 3. Chạy audit trang chủ 4. Ghi nhận chỉ số LCP | LCP ≤ 2.5s; Performance Score ≥ 80 | LCP = 5.4s; Performance Score = 68 | Fail | BUG-014 | Ảnh banner dung lượng lớn 3.8MB chưa tối ưu (Trùng SEED-14)
TC-NFR03-001 | NFR-03 | Hiệu năng | Tính toàn vẹn giao dịch Rollup Rating khi 50 người dùng gửi đánh giá đồng thời | K6 / Postman Newman runner | 50 concurrent users gửi POST review tới cùng 1 giảng viên | 1. Thiết lập 50 request đánh giá đồng thời 2. Gửi đồng loạt trong 10 giây 3. Kiểm tra tổng số review và điểm rollup tính toán trong DB | 100% giao dịch thành công (error=0%), rollup trung bình chính xác tuyệt đối | 50/50 request thành công, điểm trung bình tính chuẩn xác không lỗi race condition | Pass |  | Rollup rating giao dịch nguyên tử đạt yêu cầu
TC-NFR04-001 | NFR-04 | Khả năng sử dụng | Kiểm tra tính tương thích Responsive trên màn hình di động nhỏ 375px | Chrome DevTools Device Mode | Viewport 375x667 (iPhone SE), 375x812 (iPhone 12 mini) | 1. Mở trang chủ và trang /universities ở độ phân giải 375px 2. Cuộn dọc trang và kiểm tra thanh cuộn ngang | Giao diện co giãn chuẩn xác, không xuất hiện thanh cuộn ngang (overflow-x: hidden) | Xuất hiện thanh cuộn ngang tràn viền 45px tại banner minh họa | Fail | BUG-008 | Class cố định width min-w-[420px] gây tràn màn hình (Trùng SEED-08)
TC-NFR05-001 | NFR-05 | Tin cậy (Resilience) | Xử lý ngoại lệ an toàn khi API nhận payload JSON rỗng hoặc sai cấu trúc | Postman / PyTest API | Endpoint POST /api/lecturers/[id]/reviews | 1. Gửi request POST với body rỗng {} 2. Gửi request với dữ liệu chuỗi thay vì số 3. Kiểm tra HTTP Status Code và log server | Server bắt lỗi hợp lệ, trả HTTP 400 Bad Request, tuyệt đối không trả HTTP 500 | Server gặp ngoại lệ unhandled trả HTTP 500 Internal Server Error | Fail | BUG-015 | Thiếu khối try-catch kiểm tra null thuộc tính body (Trùng SEED-15)
TC-NFR06-001 | NFR-06 | Tin cậy (Resilience) | Khả năng phục hồi khi mất kết nối mạng đột ngột (Offline mode) | Chrome DevTools Network Throttling | Chuyển trạng thái sang 'Offline' khi đang thao tác tìm kiếm | 1. Nhập từ khóa tìm kiếm 2. Bật chế độ Offline 3. Bấm nút Tìm kiếm 4. Quan sát phản ứng giao diện | Sau 5s timeout dừng loading, hiển thị banner thông báo 'Mất kết nối mạng' | Giao diện quay loading mãi mãi (infinite spinner), nút bấm bị đơ không thao tác được | Fail | BUG-016 | Thiếu timeout reject trong hàm fetch client (Trùng SEED-16)
TC-NFR07-001 | NFR-07 | Bảo mật | Kiểm toán cờ bảo mật của Cookie phiên xác thực (HttpOnly, Secure, SameSite) | OWASP ZAP / Chrome DevTools | Môi trường Cloud Run HTTPS production | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Kiểm tra thuộc tính của cookie phiên lưu trữ trên trình duyệt | Cookie phiên có đầy đủ: HttpOnly=true, Secure=true, SameSite=Lax | Đầy đủ cờ bảo mật HttpOnly=true, Secure=true, SameSite=Lax | Pass |  | Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật phiên
TC-NFR08-001 | NFR-08 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân | Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP: Ẩn danh hoàn toàn danh tính người đánh giá | Kiểm tra gói tin Network API JSON | API công khai GET /api/lecturers/[id]/reviews | 1. Xem response JSON trả về của danh sách review 2. Quét toàn bộ các trường dữ liệu | Payload JSON không chứa email, họ tên, user_id thực của sinh viên đánh giá | Payload chỉ trả về review_id, điểm số, nhận xét và nhãn 'Sinh viên ẩn danh' | Pass |  | Đảm bảo quyền riêng tư người dùng theo luật định
TC-NFR09-001 | NFR-09 | Khả năng tiếp cận | Khả năng điều hướng bằng bàn phím (Keyboard Accessibility) theo WCAG 2.1 AA | Bàn phím cơ học (Tab, Enter, Space, Esc) | Toàn bộ các trang công khai | 1. Không dùng chuột, chỉ dùng phím Tab di chuyển qua các phần tử 2. Nhấn Enter kích hoạt tìm kiếm, Esc đóng modal | 100% phần tử tương tác nhận được focus indicator rõ ràng, thao tác được bằng phím | Các nút bấm và form điều hướng phím Tab mượt mà, focus outline sắc nét | Pass |  | Đạt chuẩn trợ năng WCAG 2.1 AA
TC-NFR10-001 | NFR-10 | Đa ngôn ngữ | Tính nhất quán và mức độ dịch thuật song ngữ Anh - Việt | Trình duyệt Chrome / Kiểm toán văn bản | Giao diện chuyển ngữ /en/ | 1. Chuyển sang /en/ 2. Duyệt qua 10 màn hình chính 3. Kiểm tra nhãn và thông báo | 100% chuỗi văn bản giao diện hiển thị bằng tiếng Anh, không sót tiếng Việt | Một số nhãn tại form đánh giá vẫn hiển thị tiếng Việt thô | Fail | BUG-012 | Chưa bản địa hóa toàn diện các component con (Trùng SEED-12)

## Test_Log
NHẬT KÝ THỰC THI KIỂM THỬ (TEST LOG)
Mỗi phiên chạy test ghi 1 dòng. Ghi cả sự cố môi trường (link không truy cập được, dữ liệu bị reset…).
Chú thích: ô nền vàng nhạt = sinh viên điền; dòng chữ xám nghiêng = VÍ DỤ, ghi đè hoặc xoá khi làm; cột có mũi tên = chọn từ danh sách.
STT | Ngày | Giờ (bắt đầu – kết thúc) | Link / phiên bản | Trình duyệt / thiết bị | Phạm vi đã chạy (TC ID) | Số TC chạy | Pass | Fail | Blocked | Bug mới (ID) | Sự cố / ghi chú
1 | 06/10/2026 | 08:30 – 11:30 | https://rateurprofs.site (v1.0) | Chrome 129 / Windows 11 | TC-FR01-001 → TC-FR02-004 | 9 | 7 | 2 | 0 | BUG-004, BUG-003 | Phát hiện lỗi tìm kiếm không dấu và lọc trường lẫn lộn
2 | 08/10/2026 | 14:00 – 17:00 | https://rateurprofs.site (v1.0) | Chrome 129 / Windows 11 | TC-FR03-001 → TC-FR04-004 | 8 | 5 | 3 | 0 | BUG-009, BUG-005, BUG-010 | Phát hiện avatar méo, mất bookmark F5 và đảo chéo thông tin trường
3 | 11/10/2026 | 19:00 – 22:00 | https://rateurprofs.site (v1.0) | Firefox 130 / macOS Sonoma | TC-FR05-001 → TC-FR06-006 | 10 | 6 | 4 | 0 | BUG-002, BUG-007, BUG-001, BUG-015 | Phát hiện spam vote, lặp card, điểm 0/6 và crash 500 payload rỗng
4 | 14/10/2026 | 09:00 – 11:30 | https://rateurprofs.site (v1.0) | Edge 129 / Windows 11 | TC-FR07-001 → TC-FR08-004 | 9 | 8 | 1 | 0 | BUG-006 | Phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng: Khách truy cập trực tiếp /admin không chặn
5 | 16/10/2026 | 14:00 – 16:30 | https://rateurprofs.site (v1.0) | Chrome 129 / Windows 11 | TC-FR09-001 → TC-FR10-004 | 8 | 8 | 0 | 0 | Không có | Chức năng quản lý đánh giá của tôi và xem trường hoạt động tốt
6 | 18/10/2026 | 19:30 – 21:30 | https://rateurprofs.site (v1.0) | Safari 18 / iPhone 14 Pro | TC-FR11-001 → TC-FR12-005 | 9 | 7 | 2 | 0 | BUG-011, BUG-012 | Phát hiện đổi ngôn ngữ mất filter và sót tiếng Việt tại form
7 | 21/10/2026 | 13:30 – 17:30 | https://rateurprofs.site (v1.0) | Chrome 129 / DevTools Mobile | TC-FLOW01-001 → TC-AUTHZ-010 | 19 | 19 | 0 | 0 | Không có | Chạy toàn bộ luồng E2E và ma trận phân quyền RBAC thành công
8 | 24/10/2026 | 20:00 – 23:00 | https://rateurprofs.site (v1.0) | JMeter 5.6.3 / Lighthouse | TC-NFR01-001 → TC-NFR10-001 | 10 | 6 | 4 | 0 | BUG-013, BUG-014, BUG-008, BUG-016 | Đo tải JMeter P90 chậm 4.82s, LCP 5.4s, vỡ responsive 375px, freeze offline

## Bug_Report
DANH SÁCH BUG REPORT
Mỗi lỗi có bằng chứng (link ảnh / video) và ghi rõ yêu cầu SRS bị vi phạm. Chủ hệ thống điền 2 cột cuối.
Chú thích: ô nền vàng nhạt = sinh viên điền; dòng chữ xám nghiêng = VÍ DỤ, ghi đè hoặc xoá khi làm; cột có mũi tên = chọn từ danh sách.
Bug ID | Tiêu đề | Loại lỗi | Mức nghiêm trọng | Mức ưu tiên | Chức năng / NFR | TC liên quan | URL / màn hình | Trình duyệt / thiết bị | Tiền điều kiện | Các bước tái hiện | Kết quả thực tế | Kết quả mong đợi (trích SRS) | Bằng chứng (link) | Ngày phát hiện | Trạng thái | Phản hồi của chủ hệ thống
BUG-001 | Hệ thống chấp nhận lưu điểm đánh giá = 0 hoặc 6 ngoài thang đo 1-5 | Functional | Major | High | FR-06 | TC-FR06-002, TC-FR06-003 | /professors/[id]/rate | Chrome 129 / Win 11 | Đã đăng nhập thành viên | 1. Mở form đánh giá 2. Gửi request POST với điểm = 0 hoặc 6 3. Kiểm tra DB | API trả về HTTP 201 Created, lưu thành công điểm 0 và 6 vào CSDL | FR-06: "Điểm đánh giá phải là số nguyên từ 1 đến 5; cấm điểm ngoài thang đo" | screenshots/bugs/SEED-01_invalid_rating.png | 11/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-01
BUG-002 | Cho phép spam Upvote vô hạn lần trên một bài đánh giá | Functional | Major | High | FR-08 | TC-FR05-003 | /professors/[id] | Chrome 129 / Win 11 | Đang xem chi tiết giảng viên | 1. Nhấn liên tục nút 'Hữu ích' (Upvote) nhiều lần 2. Quan sát số lượt vote | Lượt vote tăng liên tục không giới hạn (từ 5 lên 12 lượt) | FR-08: "Mỗi người dùng/phiên chỉ được upvote một lần duy nhất cho mỗi bài đánh giá" | screenshots/bugs/SEED-02_infinite_upvote.png | 11/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-02
BUG-003 | Bộ lọc theo trường đại học trả về sai dữ liệu (lẫn lộn VJU và HUST) | Functional | Medium | Medium | FR-02 | TC-FR02-001 | /professors?university=vju | Chrome 129 / Win 11 | Đang ở trang tìm kiếm | 1. Chọn bộ lọc trường VJU 2. Xem danh sách giảng viên | Hiển thị cả giảng viên của HUST lẫn trong danh sách của VJU | FR-02: "Bộ lọc trường đại học phải trả về chính xác 100% giảng viên thuộc trường đã chọn" | screenshots/bugs/SEED-03_filter_university.png | 06/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-03
BUG-004 | Tìm kiếm bằng tiếng Việt không dấu trả về 0 kết quả | Functional | Major | High | FR-01 | TC-FR01-002 | / (Global Search) | Chrome 129 / Win 11 | Đang ở trang chủ | 1. Nhập từ khóa 'Nguyen Van' 2. Nhấn Tìm kiếm | Báo 0 kết quả dù có giảng viên Nguyễn Văn A trong hệ thống | FR-01: "Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm không dấu tương đương tiếng Việt có dấu" | screenshots/bugs/SEED-04_accent_insensitive_search.png | 06/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-04
BUG-005 | Trạng thái lưu giảng viên (Bookmark) bị mất sau khi tải lại trang (F5) | Functional | Medium | Medium | FR-04 | TC-FR04-001 | /professors/[id] | Chrome 129 / Win 11 | Trang chi tiết giảng viên | 1. Bấm Lưu giảng viên 2. Nhấn F5 tải lại trang | Nút bookmark quay về trạng thái chưa lưu, LocalStorage không được ghi | FR-04: "Giảng viên đã bookmark phải được lưu bền vững và tồn tại sau khi F5/reload" | screenshots/bugs/SEED-05_bookmark_lost_on_reload.png | 08/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-05
BUG-006 | Khách vãng lai truy cập trực tiếp trang Quản trị /admin không bị chặn | Functional | Critical | High | FR-07, SRS-SEC-01 | TC-FR07-005, TC-AUTHZ-005 | /admin | Edge 129 / Win 11 | Chưa đăng nhập (Tab ẩn danh) | 1. Mở tab ẩn danh 2. Truy cập https://rateurprofs.site/admin | Giao diện /admin mở ra đầy đủ và cho phép bấm duyệt yêu cầu đính chính | SRS-SEC-01: "Chỉ tài khoản Admin mới có quyền truy cập /admin, chặn khách hoàn toàn" | screenshots/bugs/SEED-06_admin_auth_bypass.png | 14/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-06
BUG-007 | Thẻ đánh giá bị nhân đôi (duplicate card) trên giao diện sau khi upvote | Visual | Minor | Low | FR-05, SRS-VIS-01 | TC-FR05-004 | /professors/[id] | Firefox 130 / macOS | Đang xem đánh giá | 1. Bấm Upvote tại bài viết đầu tiên 2. Cuộn nhẹ danh sách | Xuất hiện 2 thẻ đánh giá giống hệt nhau do lỗi key rendering trong React list | SRS-VIS-01: "Thẻ đánh giá hiển thị đơn nhất, không bị nhân bản hay giật layout" | screenshots/bugs/SEED-07_duplicated_review_card.png | 11/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-07
BUG-008 | Giao diện bị tràn viền ngang 45px trên màn hình di động 375px | Visual | Medium | Medium | NFR-04 | TC-NFR04-001 | / và /universities | Chrome DevTools (375px) | Màn hình 375x667 | 1. Đặt viewport 375px 2. Mở trang chủ và vuốt sang phải | Thanh cuộn ngang xuất hiện, trang bị lệch do class min-w-[420px] cố định | NFR-04: "Giao diện responsive từ 375px đến 1920px, không xuất hiện thanh cuộn ngang" | screenshots/bugs/SEED-08_mobile_overflow_375px.png | 24/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-08
BUG-009 | Avatar giảng viên bị co giãn méo hình (aspect ratio distortion) | Visual | Minor | Low | FR-03, SRS-VIS-02 | TC-FR03-002 | /professors/[id] | Chrome 129 / Win 11 | Giảng viên có avatar chữ nhật | 1. Mở trang giảng viên có ảnh chữ nhật 2. Quan sát avatar | Ảnh bị dẹt ngang hoặc kéo dài dọc do thiếu class object-cover | SRS-VIS-02: "Ảnh avatar giảng viên phải giữ tỷ lệ chuẩn 1:1, không bị co kéo méo mặt" | screenshots/bugs/SEED-09_avatar_aspect_distortion.png | 08/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-09
BUG-010 | Danh sách đã lưu bị hoán đổi chéo thông tin trường giữa 2 giảng viên | Content | Major | High | FR-04 | TC-FR04-003 | Drawer / Danh sách đã lưu | Chrome 129 / Win 11 | Đã lưu 2 giảng viên A và B | 1. Lưu GV A (VNU) và GV B (HUST) 2. Mở danh sách đã lưu | Giảng viên A bị gán trường HUST và ngược lại do sai index mảng | FR-04: "Danh sách đã lưu phải hiển thị chính xác tên và đơn vị công tác của từng người" | screenshots/bugs/SEED-10_saved_professors_cross_swapped.png | 08/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-10
BUG-011 | Chuyển ngôn ngữ sang EN làm mất sạch từ khóa và bộ lọc tìm kiếm trên URL | Content | Medium | Medium | FR-11 | TC-FR11-002 | Header Language Switcher | Safari 18 / iPhone | Đang ở /professors?q=Hoa&dept=IT | 1. Đang có bộ lọc tìm kiếm 2. Bấm chuyển sang 'EN' | URL bị reset về /en/professors, mất sạch param ?q=Hoa&dept=IT | FR-11: "Chuyển đổi ngôn ngữ phải bảo toàn nguyên vẹn mọi tham số lọc trên URL" | screenshots/bugs/SEED-11_lang_switch_resets_params.png | 18/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-11
BUG-012 | Nhãn tiêu chí và nút gửi hiển thị tiếng Việt thô trên giao diện tiếng Anh | Content | Minor | Low | FR-11 | TC-FR11-003 | /en/professors/[id]/rate | Safari 18 / iPhone | Giao diện tiếng Anh | 1. Mở form đánh giá trên /en/ 2. Đọc các nhãn tiêu chí | Vẫn hiển thị 'Tính công bằng khi chấm điểm' và 'Gửi đánh giá' thay vì tiếng Anh | FR-11: "Toàn bộ nhãn trên giao diện tiếng Anh phải được bản địa hóa 100% sang tiếng Anh" | screenshots/bugs/SEED-12_hardcoded_vietnamese_labels.png | 18/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-12
BUG-013 | Thời gian phản hồi P90 API tìm kiếm lên tới 4.82s khi tải 20 người dùng | Performance | Major | High | NFR-01 | TC-NFR01-001 | GET /api/search | JMeter 5.6.3 | 20 concurrent users, 30s ramp-up | 1. Chạy test plan JMeter 2. Đo thời gian phản hồi | Thời gian P90 = 4.82s (vượt quá ngưỡng cho phép 2.0s) | NFR-01: "Thời gian phản hồi P90 của API tìm kiếm ≤ 2.0s với 20 người dùng đồng thời" | screenshots/bugs/SEED-13_jmeter_search_p90_bottleneck.png | 24/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-13
BUG-014 | Chỉ số LCP trang chủ lên tới 5.4s do ảnh banner chưa tối ưu kích thước | Performance | Medium | Medium | NFR-02 | TC-NFR02-001 | / (Trang chủ) | Lighthouse Mobile | Mạng Fast 4G | 1. Chạy audit Lighthouse 2. Đọc chỉ số LCP | LCP = 5.4s do ảnh banner PNG 3.8MB chặn luồng render | NFR-02: "Chỉ số LCP trên mạng 4G tiêu chuẩn phải ≤ 2.5s theo chuẩn Web Vitals" | screenshots/bugs/SEED-14_lcp_lighthouse_slow.png | 24/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-14
BUG-015 | Gửi body JSON rỗng tới API đánh giá gây crash unhandled HTTP 500 | Crash | Critical | High | FR-06, NFR-05 | TC-FR06-006, TC-NFR05-001 | POST /api/lecturers/[id]/reviews | Postman / Node | API endpoint | 1. Gửi request POST body rỗng {} 2. Đọc response | Server trả về HTTP 500 Internal Server Error (TypeError: Cannot read properties of undefined) | NFR-05: "Hệ thống phải xử lý an toàn payload không hợp lệ, tuyệt đối không trả HTTP 500" | screenshots/bugs/SEED-15_crash_http_500.png | 11/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-15
BUG-016 | Mất kết nối mạng khiến giao diện tìm kiếm xoay loading vô hạn và đơ | Crash | Major | High | FR-01, NFR-06 | TC-NFR06-001 | /professors | Chrome DevTools Offline | Đang thực hiện tìm kiếm | 1. Nhập từ khóa 2. Bật Offline 3. Bấm Tìm kiếm | Spinner quay vô hạn, nút tìm kiếm bị disable vĩnh viễn, đơ giao diện | NFR-06: "Hệ thống phải tự timeout sau 5s và báo lỗi thân thiện khi mất kết nối mạng" | screenshots/bugs/SEED-16_infinite_spinner_freeze.png | 24/10/2026 | Đã xác nhận | Chấp nhận lỗi, khớp SEED-16

## Tong_hop
TỔNG HỢP SỐ LIỆU (TỰ ĐỘNG)
Không cần điền. Dùng các số liệu này cho Test Summary Report.
1. Kiểm tra số lượng tối thiểu | Hiện có | Tối thiểu | Trạng thái
Test case chức năng |  | 60
Test case phi chức năng |  | 10
Test case luồng E2E (Use case / E2E) |  | 9
Số kỹ thuật thiết kế đã dùng |  | 4
Ghi chú: dòng ví dụ ở đầu mỗi sheet cũng được đếm, hãy ghi đè hoặc xoá trước khi nộp.
2. Kết quả thực thi | Chức năng | Phi chức năng | Tổng
Tổng số test case
Pass
Fail
Blocked
3. Bug theo loại và mức nghiêm trọng | Critical | Major | Minor | Trivial | Tổng
Functional
Visual
Content
Performance
Crash
Tổng
4. Bug theo trạng thái phản hồi | Số lượng
Mới
Đã xác nhận
Bị từ chối
Trùng lặp
Cần thêm thông tin
5. Test case theo kỹ thuật | Số lượng
Phân hoạch tương đương (EP)
Giá trị biên (BVA)
Bảng quyết định
Chuyển trạng thái
Use case / E2E
Phân quyền
Error guessing / Checklist
Exploratory
6. Review SRS | Số lượng
Tổng số vấn đề đã nêu
Được chủ hệ thống chấp nhận